ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020 № 827
п. Рефтинский

Об утверждении Отчета о выполнении плана развития архивного дела
в городском округе Рефтинский за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», Законом Свердловской области от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области», методическими рекомендациями Управления архивами Свердловской области «Об отчетности в сфере архивного дела за 2020 год для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Отчет о выполнении плана развития архивного дела в городском округе Рефтинский за 2020 год (приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.

Глава городского
округа Н.Б. Мельчакова
Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского округа Рефтинский
от 30.12.2020 года № 827 «Об утверждении Отчета о выполнении плана развития архивного дела в городском округе Рефтинский за 2020 год»

Отчет о выполнении плана развития архивного дела
в городском округе Рефтинский за 2020 год

№ / п/п	Наименование мероприятия / (показателя)	Значение планового показателя	Срок исполнения	Ответственный исполнитель

1.	Организационные мероприятия
1.1	Разработка проектов правовых актов:	5	I квартал	выполнено - 5
1.1.1	«Об утверждении Плана развития архивного дела в городском округе Рефтинский на 2020 год»	1	I квартал	выполнено – 1 / постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2019 года № 879
1.1.2	«Об утверждении Графика согласования номенклатур дел, упорядочения и передачи документов учреждений в / МКУ «Архив городского округа Рефтинский» на 2020 год»	1	I квартал	выполнено – 1 / постановление главы городского округа Рефтинский от 30.01.2020 года № 63
1.1.3	«Об утверждении Отчёта / о выполнении плана развитии архивного дела в городского округа Рефтинский за 2019 год»	1	I квартал	выполнено – 1 / постановление главы городского округа Рефтинский от 24.01.2020 года № 51
1.1.4	«Об утверждении административных регламентов» по оказанию муниципальных услуг, в том числе в части их актуализации	1		выполнено – 1 / постановление главы городского округа Рефтинский от 16.07.2020 года № 404
1.1.5	«Об утверждении программы развития архивного дела на территории городского округа Рефтинский на 2020 год»	1	I квартал	выполнено – 1 постановление главы городского округа Рефтинский от 16.01.2020 года № 19
1.2	Проведение работы по выявлению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях улучшения показателей предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела	11	в течение года	выполнено - 11
1.2.1	обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела - не менее 90 %	1	в течение года	выполнено - 1
1.2.2	проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг с учётом Порядка, утверждённого постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 года № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области»	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.2.3	размещение отчётности о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела на официальных сайтах администрации и муниципального архива	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.2.4	соблюдение норм Федерального закона от 22.10.2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» при оказании муниципальных услуг в сфере архивного дела	1	в течение года	выполнено - 1
1.3	Поддержание в актуальном состоянии сведений о муниципальном архиве на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» по адресу: http://www.bus.gov.ru/	1	в течение года, / по мере необходимости	выполнено – 15: / 1 квартал – 9, / 2 квартал -1, / 3 квартал – 4, / 4 квартал -1
1.4	Внесение изменений в действующую программу развития архивного дела на территории городского округа Рефтинский	1	I квартал	выполнено - 1
1.5	Внедрение правил, инструкций, методических пособий Росархива и Управления архивами Свердловской области:	12	в течение года	выполнено - 1
1.5.1	Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом Росархива от 11.04.2018 года № 42	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.2	Примерного положения об экспертной комиссии организации, утвержденного приказом Росархива / от 11.04.2018 года № 43	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.3	Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях, утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 года № 44	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.4	Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся / в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.5	Инструкции по применению Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.6	проекта Порядка признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.7	памятки «Исполнение запросов социально-правового характера в ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области», одобренной решением методической комиссии Управления архивами / (протокол от 28.08.2019 года / № 5)	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.8	памятки «Описание и техническое оформление фотодокументов в ГКУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области», одобренной решением методической комиссии Управления архивами Свердловской области (протокол от 26.09.2018 года № 6)	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.9	методических рекомендаций «Создание электронных выставок архивных документов в ГКУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области», одобренных решением методической комиссии Управления архивами Свердловской области (протокол от 26.09.2018 года № 6)	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.10	методических рекомендаций «Подготовка календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области» (одобренной решением методической комиссии Управления архивами, протокол № 9 от 29.09.2016 года)	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.11	памятки «Составление сводных итоговых записей к описям дел, документов в муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (одобренных решением методической комиссии Управления архивами, протокол № 4 от 21.06.2017 года)	1	в течение года	выполнено - 1
1.5.12	проверочных листов (списка контрольных вопросов), утвержденных приказом Управления архивами от 15.06.2017 года № 27-01-33/97«Об утверждении проверочных листов (списка контрольных вопросов), используемых Управлением архивами Свердловской области при проведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской области в отношении государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов, расположенных на территории Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области и организаций»	1	в течение года	выполнено - 1
1.6	Участие в организационных мероприятиях Управления архивами Свердловской области:	3	в течение года	выполнено - 3
1.6.1	расширенном заседании коллегии по итогам деятельности архивных органов и учреждений Свердловской области за 2019 год и задачам на 2020 год	1	I квартал	выполнено - 1
1.6.2	совещании-семинаре с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу исполнения государственных полномочий Свердловской области по хранению, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	1	II квартал	выполнено - 1
1.6.3	публичных мероприятиях (совещания, конференции) по вопросу «Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела в Свердловской области в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности»	1	в течение года	выполнено – 1
1.7	Продолжить работу по выполнению резолюции круглого стола «Перспективы взаимодействия государственных архивов Свердловской области с архивными органами и учреждениями муниципальных образований в Свердловской области» от 28.09.2016 года, в части оказания:	2	в течение года	выполнено - 1
1.7.1	необходимой помощи государственным архивам Свердловской области в выявлении архивных документов и подготовке выставок, сборников архивных документов, посвящённых знаменательным и юбилейным датам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области	1	в течение года	выполнено - 1
1.7.2	содействия государственным архивам Свердловской области в работе с организациями -источниками комплектования, находящимися на территории городского округа Рефтинский	1	в течение года	выполнено - 0
1.8	Актуализация информации на официальном сайте МКУ «Архив городского округа Рефтинский» http://arhivreft.ru/:	3	в течение года	выполнено - 3
1.8.1	о справочно-поисковых средствах к архивным документам	1	в течение года	выполнено - 1
1.8.2	о составе и содержании архивных фондов, сведений об условиях доступа и условиям использования документной информации, в том числе посредством размещения на сайте муниципального архива приказа Росархива от 01.09.2017 года № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных документов / в государственных / и муниципальных архива Российской Федерации»	1	в течение года	выполнено - 1
1.8.3	посещение официального web-сайта МКУ «Архив городского округа Рефтинский» http://arhivreft.ucoz.ru/	2000	в течение года	выполнено – / 2632: / 1 квартал – 1026, / 2 квартал – 504, / 3 квартал – / 560, / 4 квартал – 542.
1.9	Участие в мероприятиях по повышению квалификации сотрудников:	3	в течение года	выполнено - 3
1.9.1	проведение семинара для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций-источников комплектования по вопросам: / составление и оформление описей дел постоянного срока хранения и по личному составу; / разработка, составление и оформление номенклатур дел	1	февраль	выполнено - 1
1.9.2	участие в семинарах / в соответствии с Графиком проведения «Дня муниципальных архивов» / в государственных архивах Свердловской области в 2020 году и Планом мероприятий, проводимых государственными архивами Свердловской области в целях взаимодействия в сфере архивного дела с муниципальными архивами в Свердловской области на 2020 год, утверждёнными начальником Управления архивами Свердловской области	2	в течение года	выполнено – 2: / 20 августа вебинар Центра микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области; / 12 ноября / онлайн-семинар Центра документации общественных организаций Свердловской области
1.10	Актуализация информации на информационном стенде:	5	в течение года	выполнено - 5
1.10.1	о возможностях получения муниципальных услуг (административные регламенты, перечни муниципальных услуг)	1	ежегодно	выполнено - 1
1.10.2	о мероприятиях по противодействию коррупции	4	ежеквартально	выполнено – 4
1.11	Подготовить предложения по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами в сфере архивного дела на 2020 год	1	до 01 июля	выполнено - 0
1.12	Осуществление приносящей доход деятельности:	121 824 руб.	в течение года	выполнено – / 121 824 руб.
1.12.1	оказание платных услуг, согласно постановлению главы городского округа Рефтинский / от 23.09.2015 года № 691 / «Об утверждении Перечня / предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых Муниципальным казённым учреждением «Архив городского округа Рефтинский»	121 824 руб.	в течение года	выполнено – 121 824 руб.
1.12.2	анализ и актуализация Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых Муниципальным казённым учреждением «Архив городского округа Рефтинский»	1	по мере необходимости	выполнено - 0
1.13	Своевременное размещение актуальной информации в Реестре государственных услуг для согласования с Управлением архивами Свердловской области	1	по мере необходимости	выполнено - 1
1.14	Своевременное размещение на сайте закупок Плана-графика закупок учреждения	1	январь	выполнено - 1
1.15	Предоставление в Управление архивами Свердловской области и в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области «Сведений о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ф.№ ЗП-культура) по форме и в сроки, установленные приказом Федеральной службы государственной статистики от 25.12.2017 года № 864 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	4	ежеквартально, / декабрь	выполнено - 4
1.16	Предоставление комплекта отчётной документации по выполнению плана работы муниципального архива за 2019 год в администрацию городского округа Рефтинский и Управление архивами Свердловской области	1	январь	выполнено - 1
1.17	Проведение заседаний экспертной комиссии учреждения	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.18	Проведение мероприятий по противодействию коррупции (по отдельному Плану)	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.19	Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения за 2019 год в администрацию городского округа Рефтинский	1	апрель	выполнено - 1
1.20	Предоставление в отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский информации о среднемесячной заработной плате руководителя архива для размещения на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский	1	до 1 марта	выполнено - 1
1.21	Получение сертификата ключа электронной подписи в Удостоверяющем центре Федерального казначейства в городе Асбесте	1	ноябрь	выполнено - 1
1.22	Занесение сведений в программный комплекс информационную систему управления финансами в части формирования муниципальных программ «Сапфир»:	5	в течение года	выполнено - 5
1.22.1	муниципальной программы «Обеспечение деятельности / по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности / городского округа Рефтинский»	1	I квартал	выполнено - 1
1.22.2	отчётов о реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности / по комплектованию, учёту, / хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности / городского округа Рефтинский» с последующим формированием данных отчётов на бумажном носителе и предоставление их / в администрацию городского округа Рефтинский	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.23	Работа в системе исполнения регламентов	12	ежемесячно	выполнено - 12
1.24	Предоставление в отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский:	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.24.1	отчёта о результатах проведения мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.24.2	сведений для ввода данных по показателю «доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме»	4	ежеквартально	выполнено - 4
1.25	Подготовка и предоставление в Управление архивами Свердловской области информации о ведении тематических баз данных, наличии компьютерной техники, сетевой и телекоммуникационной инфраструктуре по состоянию на 01.01.2020 года	1	I квартал	выполнено - 1
1.26	Внесение сведений / в Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» / с последующим формированием энергетической декларации учреждения за 2019 год	1	I квартал	выполнено - 1
1.27	Внесение сведений в Региональную информационно-аналитическую подсистему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Свердловской области «Энергоплан» по фактически потребленным тепло и энерго ресурсам (тарифам)	12	ежемесячно	выполнено - 12
1.28	Предоставление технического отчёта (сведений) об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов для ведения Свердловского областного Кадастра отходов за 2019 год	1	до 1 февраля	выполнено - 1
1.29	Предоставление информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в Государственное казённое учреждение «Асбестовский центр занятости»	12	ежемесячно	выполнено - 12
2.	Исполнение органами местного самоуправления муниципальных / образований, расположенных на территории Свердловской области, полномочия, предусмотренного Законом Свердловской области / от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ
2.1	Разработка проектов нормативных правовых актов	1	по мере необходимости	выполнено - 0
2.1.1	«О внесении изменений в Порядок расходования целевых средств из областного бюджета, предоставленных МКУ «Архив городского округа Рефтинский» в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области»	1	по мере необходимости	выполнено - 0
2.2	Мероприятия, на которые планируется расходовать средства субвенции:	34 000 руб. / 100%	I-IV квартал	выполнено – / 100%
2.2.1	приобретение канцелярских товаров, тонера для принтера, бумаги, архивных коробов для картонирования	8 500 руб.	ежеквартально, по мере поступления	выполнено
2.3	Ведение учёта архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, / в автоматизированном режиме, посредством ПК «Архивный фонд» (версия 3)	1	в течение года	выполнено - 1
2.4	Подготовка отчёта / о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, / по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области и объяснительной записки к нему	1	декабрь	выполнено - 1
2.5	Подготовка информации о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субвенций	1	IV квартал	выполнено - 1
2.6	Составление Сведений о количестве единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной форме собственности Свердловской области	1	по отдельному графику, / не ранее / 20 февраля	выполнено - 1
2.7	Выгрузка сведений из ПК «Архивный фонд» (версия 3) – папка DBF	1	по отдельному графику, / не ранее / 20 февраля	выполнено - 1
3.	Обеспечение сохранности и государственный учет документов / Архивного фонда Российской Федерации
3.1	Мероприятия по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов хранения архивных документов:	79	в течение года	выполнено - 79
3.1.1	переосвидетельствование огнетушителей	1	по срокам	выполнено - 1
3.1.2	измерение температурно-влажностного режима в хранилище, своевременное внесение сведений в Журнал учета температурно-влажностного режима	52	1 раз в неделю	выполнено - 52
3.1.3	обеспыливание архивных документов	12	ежемесячно	выполнено - 12
3.1.4	проведение «Санитарного дня»	4	ежеквартально	выполнено - 4
3.1.5	обследование условий хранения архивных документов на предмет выявления (обнаружении/отсутствия) насекомых и плесневых грибов с составлением справки по результатам осмотра	4	ежеквартально	выполнено - 4
3.1.6	проведение обследования здания архива (технический осмотр) состояния технических средств охраны и инженерно-технической укрепленности объекта с составлением акта осмотра совместно с представителями охраны	4	ежеквартально	выполнено - 4
3.1.7	заключение договоров с организациями, осуществляющими охрану объекта и технический осмотр средств автоматической охранной сигнализации	2	I квартал	выполнено - 2
3.2	Мероприятия по учёту архивных документов:	1	постоянно / в течение / года	выполнено - 1
3.2.1	соблюдение нормативных требований по организации хранения и выдачи архивных документов различным категориям пользователей, посредством ведения журнала учёта выдачи дел из хранилища	1	постоянно / в течение / года	выполнено - 1
3.3	Картонирование архивных документов (управленческая документация) ед. хр.: / Фонд № 5 – 14 ед. хр., / Фонд № 8/5 – 39 ед. хр., / Фонд № 20 – 10 ед. хр., / Фонд № 21 – 55 ед. хр., / Фонд № 25 – 9 ед. хр., / Фонд № 26 – 15 ед. хр.	142	I квартал	выполнено - 142
3.4	Составление паспорта архива / на 01 января 2021 года	1	декабрь	выполнено - 1
3.5	Мероприятия по работе / с ПК «Архивный фонд»:	4	ежеквартально	выполнено - 4
3.5.1	введение новых учетных записей в Автоматизированную систему государственного учета / (фонд «Контрольный орган городского округа Рефтинский»)	1	III квартал	выполнено - 2
3.5.2	внесение сведений на уровне «Дело» по приёму документов следующих Фондов (ед. хр.): / Ф.№ 5 – 14 ед. хр., / Ф. № 8/5 – 39 ед. хр., / Ф. № 20 – 10 ед. хр., / Ф. № 21 – 55 ед. хр., / Ф. № 25 – 9 ед. хр., / Ф. № 26 – 15 ед. хр.	142	III квартал	выполнено - 142
3.5.3	обеспечение соответствия текстовой информации в ПК «Архивный фонд» требованиям Единого порядка заполнения полей единой автоматизированной информационной системы, состоящей из программных комплексов «Архивный фонд», «Фондовый каталог», «Центральный фондовый каталог»	1	III-IV квартал	выполнено - 2
4.	Формирование Архивного фонда Российской Федерации
4.1	Включение в состав Архивного фонда Российской Федерации документов постоянного хранения от организаций –источников комплектования / (ед. хр.)	50	II квартал	выполнено - 50
4.2	Предоставление на согласование экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области:	20	II квартал	выполнено - 34
4.2.1	описей дел по личному составу ликвидированных учреждений / (ед. хр.)	10	II квартал	выполнено - 0
4.2.2	описей дел по личному составу источников-комплектования / (ед. хр.)	10	II квартал	выполнено - 34
4.3	Приём архивных документов / (от организаций–источников комплектования в соответствии с графиком), на основании актов приема-передачи архивных документов на хранение (ед. хр.)	92	II-III квартал	выполнено - 107
4.4	Паспортизация архивов организаций-источников комплектования муниципального архива	17 / (в том числе / отнесённых к государственной собственности Свердловской области - 1)	IV квартал	выполнено - 17
4.4.1	подготовка писем-запросов в организации-источники комплектования	17	октябрь	выполнено - 1
4.4.2	сбор и анализ паспортов организаций-источников комплектования	1	ноябрь-декабрь	выполнено - 1
4.4.3	подготовка Сведений о состоянии хранения документов в организациях-источниках комплектования, Сводного паспорта архивов организаций-источников комплектования	1	декабрь	выполнено - 1
4.5	Проведение анализа итогов паспортизации архивов организаций–источников комплектования муниципальных архивов по состоянию / на 01 декабря 2020 года / с предоставлением аналитической информации о качестве заполнения паспортов / в Управление архивами Свердловской области	1	до 15 января	выполнено - 1
4.6	Участие в работе ликвидационных комиссий учреждений, по решению вопросов сохранности документов	1	в течение года, по мере необходимости	выполнено – 1 / (дистанционно)
4.7	Мероприятия по оказанию методической и практической помощи организациям–источникам комплектования:	25	в течение года / (по мере обращений)	выполнено - 52
4.7.1	Консультации по вопросам: организации документов / в делопроизводстве и формировании дел; / отбора документов в состав Архивного фонда Российской Федерации и подготовке их к передаче на постоянное хранение; упорядочения документов по личному составу; / ведения учёта документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на временном хранении; подготовки проектов распорядительных и методических документов; совершенствования работы делопроизводственных, архивных и экспертных служб организаций–источников комплектования	20	по мере обращения	выполнено - 47
4.7.2	проведение семинара для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций-источников комплектования по вопросам: / составление и оформление описей дел постоянного срока хранения и по личному составу; / разработка, составление и оформление номенклатуры дел;	1	февраль	выполнено - 1
4.7.3	размещение методической литературы на официальном сайте архива;	4	ежеквартально	выполнено - 4
4.7.4	оказание методической помощи организациям–источникам комплектования муниципального архива / при передаче на хранение документов Архивного фонда Российской Федерации / и других архивных документов с не истекшим сроком временного хранения в случае приватизации, ликвидации или реорганизации организаций–источников комплектования муниципального архива при отсутствии правопреемников	-	в случае / ликвидации / или / реорганизации организации –источника комплектования муниципального архива	ликвидации или / реорганизации организаций – источников комплектования муниципального архива не осуществлялось
4.8	Обследование организаций источников комплектования / по ведению делопроизводства / и архива:	1	I квартал	выполнено - 1
4.8.1	МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский	1	II квартал	выполнено - 1
5.	Создание справочно-поисковых средств к архивным документам
5.1	Описание документов (ед. хр.):	5	III квартал	выполнено - 5
5.1.1	личного происхождения / Фонд № б/н «Сухарев Ю.М.» (усл. ед. хр.)	5	III квартал	выполнено - 5
5.2	Составление исторических справок:	1	I квартал	выполнено - 1
5.2.1	к документам фонда «Контрольный орган городского округа Рефтинский»	1	I квартал	выполнено - 1
5.3.	Ведение и учёт научно-справочного аппарата:	1	I квартал	выполнено - 1
5.3.1	приведение справочного аппарата, описей дел в соответствие с требованиями Правил (п. 5.5.1.) (составление предисловий к описям дел, оглавлений, списков сокращений): / фонд «Контрольный орган городского округа Рефтинский»	1	I квартал	выполнено - 1
5.4	Продолжение работы по переводу в электронную форму описей дел фонда «Контрольный орган городского округа Рефтинский»	1 опись	IV квартал	выполнено - 1
5.5	Разместить на официальном сайте муниципального архива информацию о составе и содержании архивных фондов, об условиях доступа и использования документной информации	1	IV квартал	выполнено - 1
5.6	Продолжение работы / по дополнению базы данных / о местонахождении документов по личному составу, формируемой ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области»	1	IV квартал	выполнено - 1
5.7	Дополнить (актуализировать) краткий справочник по фондам муниципального архива, / с последующим размещением электронной версии на официальном сайте муниципального архива	1	IV квартал	выполнено - 1
6.	Предоставление информационных услуг и информационных продуктов пользователям архивных документов
6.1	Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (в законодательно установленные сроки), а также в инициативном порядке:	250	в течение года	выполнено - 240
6.1.1	исполнение социально-правовых запросов	200	по мере поступления	выполнено - 227
6.1.2	исполнение тематических запросов	50	по мере поступления	выполнено - 227
6.2	Предоставление архивных документов пользователям / в читальный зал	50	по мере поступления / запросов	выполнено - 2
6.3	Проведение информационных мероприятий (встреч / с родоведами-краеведами, / лекции для школьников), / в том числе с использованием архивных документов	2	в течение года	выполнено - 1
6.4	Подготовить информацию / для календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области. 2021 год»	1	до 1 мая	выполнено - 1
6.5	Подготовка информационной статьи для опубликования / в средствах массовой информации, по итогам проведения мероприятий и / с использованием архивных документов	1	III квартал	выполнено -1
6.6	Подготовка сведений / о местонахождении документов по личному составу для государственного архива документов по личному составу Свердловской области и Пенсионного Фонда / Российской Федерации	1	до 15 декабря	выполнено - 1

Заведующий МКУ «Архив
городского округа Рефтинский»	Л.Ф. Давыдова