ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2022 № 829
п. Рефтинский

Об утверждении Плана развития архивного дела
в городском округе Рефтинский на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», Законом Свердловской области от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области», методическими рекомендациями Управления архивами Свердловской области «О планировании работы в сфере архивного дела на 2023 год для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить План развития архивного дела в городском округе Рефтинский на 2023 год (приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.

Глава городского
округа Н.Б. Мельчакова
Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского округа Рефтинский
от 24.11.2022 года № 829 «Об утверждении Плана развития архивного дела в городском округе Рефтинский на 2023 год»

ПЛАН
развития архивного дела
в городском округе Рефтинский на 2023 год

№ п/п	Мероприятие	Показатель	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Организационные мероприятия
1.1	Разработка проектов нормативных правовых актов:	4	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.1.1	«Об утверждении Плана развития архивного дела в городском округе Рефтинский на 2023 год»	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
1.1.2	«Об утверждении Отчёта о выполнении плана развитии архивного дела в городском округе Рефтинский за 2022 год»	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
1.1.3	«Об утверждении административных регламентов» оказания муниципальных услуг, в том числе в части их актуализации	1	по мере необходимости	Л.Ф. Давыдова
1.1.4	«Об утверждении программы развития архивного дела на территории городского округа Рефтинский до 2027 года»	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.2	Внедрение правил, инструкций, методических рекомендаций и пособий Федерального архивного агентства (далее - Росархив), Управления архивами Свердловской области:	3	в течение года	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
1.2.1	Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технический и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Росархива от 28.12.2021 года № 142	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
1.2.2	Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Федерального архивного агентства и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Росархива от 27.06.2022 № 72	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
1.2.3	Типовых норм времени и выработки на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) государственными и муниципальными архивами, утвержденных приказом Росархива от 08.08.2022 года № 111	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
1.3	Организация использования в работе методических документов:	6	в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
1.3.1	Методических рекомендаций по обеспечению сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях» Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) (Москва, 2021)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
1.3.2	Методических рекомендаций по комплектованию, описанию, учету и использованию документов личного происхождения в государственных и муниципальных архивах» ВНИИДАД (Москва, 2021)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
1.3.3	Методических рекомендаций по составлению и ведению списков организаций-источников комплектования государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (одобрены протоколом методической комиссии Управления архивами от 16.03.2022 года № 2)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
1.3.4	Памятки «Ведение наблюдательного дела организации – источника комплектования государственного, муниципального архива» государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» (одобрена протоколом методической комиссии Управления архивами от 18.05.2022 года № 3)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
1.3.5	Методических рекомендаций «Подготовка календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области» (одобрены решением методической комиссии Управления архивами, протокол от 29.09.2016 года № 9)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
1.3.6	Памятки «Составление сводных итоговых записей к описям дел, документов в муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (одобрена решением методической комиссии Управления архивами, протокол от 21.06.2017 года № 4)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
1.4	Повышение квалификации сотрудников муниципального архива	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.5	Организация работы с веб-сайтом. / Размещение на сайте МКУ «Архив городского округа Рефтинский» актуализированной информации о составе и содержании архивных фондов, сведений об условиях доступа и условиях использования архивной информации (количество просмотров по автоматическому счетчику подсчета посещений страницы официального сайта муниципального архива)	3000	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.6	Участие в организационных мероприятиях Управления архивами Свердловской области:	2	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.6.1	расширенном заседании коллегии по итогам деятельности архивных органов и учреждений Свердловской области за 2022 год и задачам на 2023 год	1	I квартал / 2023 года	Л.Ф. Давыдова
1.6.2	совещании-семинаре с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу исполнения государственных полномочий Свердловской области по хранению, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	1	I квартал / 2023 года	Л.Ф. Давыдова
1.7	Участие в работе методического совета Южного управленческого округа	2	I, IV квартал / 2023 года	Л.Ф. Давыдова
1.8	Участие в мероприятиях, проводимых государственными архивами Свердловской области, в соответствии с Тематическим планом на 2023 год	2	II, IV квартал / 2023 года	Л.Ф. Давыдова
1.9	Проведение работы по выявлению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях улучшения показателей предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела:	8	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.9.1	проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг с учетом Порядка, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области»	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
1.9.2	размещение отчетности о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
1.10	Подготовка плана развития архивного дела в городском округе Рефтинский на 2024 год:	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.10.1	подготовка статистической формы № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности»	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.10.2	подготовка массива данных из ПО «Учет плановых показателей (УПП)»	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.11	Подготовка отчета о развитии архивного дела в муниципальном образовании за 2023 год:	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.11.1	подготовка статистической формы № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности»	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.11.2	подготовка массива данных из ПО «Учет плановых показателей (УПП)»	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
1.11.3	подготовка сведений о численности, оплате труда, составе и движении работников (форм № ЗП-культура, П-4, 1-К)	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.11.4	подготовка информации о ведении тематических баз данных, наличии компьютерной техники, сетевой и телекоммуникационной инфраструктуре	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.12	Организация работы по:	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.12.1	своевременному размещению актуальной информации в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (РГУ)	1	в течение / года	Л.Ф. Давыдова
1.13	Актуализация информации на информационном стенде муниципального архива:	6	в течение / года	Л.Ф. Давыдова
1.13.1	размещение перечня муниципальных услуг, предоставляемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг и МФЦ	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
1.13.2	размещение Календаря знаменательных дат / на 2023 год	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
1.13.3	о мероприятиях по противодействию коррупции в муниципальном архиве	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
1.14	Осуществление приносящей доход деятельности:	2	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.14.1	оказание платных услуг, согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 23.09.2015 года № 691 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых МКУ «Архив городского округа Рефтинский»	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.15	Соблюдение порядка предоставления информации, её размещения на официальном сайте в сети интернет http://www.bus.gov.ru и ведение указанного сайта (не позднее 5 рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в документы через официальный сайт в структурированном виде с приложением электронных копий)	1	в течение года, по мере необходимости	Л.Ф. Давыдова
1.16	Предоставление в администрацию городского округа Рефтинский комплекта отчётной документации по выполнению Плана работы муниципального архива	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
1.17	Проведение заседаний экспертной комиссии	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
1.18	Проведение мероприятий по противодействию коррупции (по отдельному Плану)	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
1.19	Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения за 2022 год в администрацию городского округа Рефтинский	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
1.20	Предоставление в администрацию городского округа Рефтинский информации о среднемесячной заработной плате руководителя архива для размещения на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский	1	до 1 марта	Л.Ф. Давыдова
1.21	Занесение сведений в информационную систему управления финансами в части формирования муниципальных программ «Сапфир»:	3	в течение года	Л.Ф. Давыдова
1.21.1	муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский»	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
1.21.2	отчётов о реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» с последующим формированием данных отчётов на бумажном носителе и предоставлением их в администрацию городского округа Рефтинский	2	II, IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.22	Работа в системе исполнения регламентов (СИР)	12	ежемесячно	Л.Ф. Давыдова
1.23	Внесение сведений в Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» с последующим формированием энергетической декларации учреждения	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
1.24	Предоставление технического отчёта (сведений) об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов для ведения Свердловского областного Кадастра отходов	1	до 1 февраля	Л.Ф. Давыдова
1.25	Мероприятия, направленные на реализацию Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ: / - разработка проектов правовых актов; / - обеспечение целевого расходования и освоения в полном объеме средств, выделенных в форме субвенций; / - представление Сведений / о количестве единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, и хранящихся в муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по состоянию на 31.12.2022; / - представление отчетной формы / о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	6 / 1 / 1 / 4	по мере необходимости / в течение года, по мере поступления / не ранее 20 февраля / ежеквартально / (до 25 числа последнего месяца квартала)	Л.Ф. Давыдова
2.	Обеспечение сохранности и государственный учет документов / Архивного фонда Российской Федерации
2.1	Мероприятия по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов хранения архивных документов:		в течение года	Л.Ф. Давыдова, / Н.Е. Анохина
2.1.1	картонирование архивных документов / (единиц хранения далее - ед. хр.)	164	I квартал	Н.Е. Анохина
2.1.2	фиксирование результатов измерения температурно-влажностного режима / в журнале контроля температурно-влажностного режима	52	1 раз в неделю	Н.Е. Анохина
2.1.3	обеспыливание архивных документов	2	I, III квартал	Н.Е. Анохина
2.1.4	энтомологический и микологический осмотр архивохранилища и архивных документов (выборочно)	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
2.1.5	проведение «Санитарного дня»	4	ежеквартально	Н.Е. Анохина
2.2	Мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципального архива:
2.2.1	заключение договора на переосвидетельствование огнетушителей (7 шт.)	1	ежегодно	Л.Ф. Давыдова
2.2.2	заключение договора с организациями, осуществляющими охрану объекта и технический осмотр средств охранной сигнализации	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
2.2.3	проведение обследования здания архива (технический осмотр) состояния технических средств охраны и инженерно-технической укрепленности объекта (с составлением акта осмотра)	2	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
2.2.4	заключение договора на техническое обслуживание видеокамер наружного наблюдения (4 шт.)	1	I квартал	Л.Ф. Давыдова
2.3	Мероприятия по учету архивных документов:	12	в течение года	Л.Ф. Давыдова
2.3.1	внесение сведений в основные учетные документы о принятых документах постоянного хранения от организаций-источников комплектования (книгу учета поступления документов, лист фонда, карточка фонда, опись дел, реестр описей дел, дело фонда)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова
2.3.2	составление паспорта архива и пояснительной записки к нему	4	ежеквартально	Л.Ф. Давыдова
2.3.3	мероприятия по работе с ПК «Архивный фонд» (версия 5):		в течение года	Л.Ф. Давыдова
2.3.3.1	внесение в ПК «Архивный фонд» сведений о принятых документах постоянного хранения от организаций-источников комплектования (фонды № 5, 6, 8, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32,33)	11	III квартал	Л.Ф. Давыдова
2.3.3.2	заполнение раздела «Дело» (ед. хр.)	162	III квартал	Л.Ф. Давыдова
2.3.3.3	актуализация исторических справок и аннотаций в ПК «Архивный фонд» (фонды № 5, 6, 8, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32,33)	11	III квартал	Л.Ф. Давыдова
2.3.3.4	актуализация внесенной в ПК «Архивный фонд» информации / о физическом и техническом состоянии архивных документов (фонды № 5, 6, 8, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32,33)	11	в течение года	Л.Ф. Давыдова
3.	Формирование Архивного фонда Российской Федерации
3.1	Включение в состав Архивного фонда РФ документов организаций-источников комплектования муниципального архива (ед. хр.)	196 / (в том числе, относящихся к государственной собственности Свердловской области -28)	II-III квартал	Л.Ф. Давыдова
3.2	Подготовка и представление на согласование экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области:		I-III квартал	Л.Ф. Давыдова
3.2.1	номенклатур дел	4	I квартал	Л.Ф. Давыдова
3.2.2.	описей дел по личному составу организаций-источников комплектования (ед. хр.)	46	II квартал	Л.Ф. Давыдова
3.3	Прием архивных документов от организаций-источников комплектования в соответствии / с Графиком, на основании актов приема-передачи архивных документов на хранение (ед. хр.)	162	III квартал	Л.Ф. Давыдова
3.4	Паспортизация архивов организаций (составление паспортов архивов на 01 декабря 2023 года):	17	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
3.4.1	подготовка писем-запросов в организации-источники комплектования	17	ноябрь	Л.Ф. Давыдова
3.4.2	сбор и анализ паспортов организаций источников комплектования	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
3.4.3	подготовка Сведений о состоянии хранения документов в организациях-источниках комплектования, Сводного паспорта архивов организаций-источников комплектования	1	декабрь	Л.Ф. Давыдова
3.4.4	проведение анализа итогов паспортизации архивов организаций-источников комплектования муниципального архива по состоянию на 01.12.2023, представление аналитической информации об итогах паспортизации архивов организаций-источников комплектования архивного отдела, качестве заполнения паспортов в Управление архивами	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
3.5	Мероприятия по оказанию методической и практической помощи организациям-источникам комплектования:	18	в течение года	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
3.5.1	оказание методической помощи при составлении описей дел, подготовки дел к передаче на муниципальное хранение с выходом в организацию (с учётом эпидемической ситуации)	2	в течение года	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
3.5.2	Организация и проведение консультаций для сотрудников ответственных за делопроизводство и архив по составлению положений об архиве организации	16	в течение года	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
4.	Создание справочно-поисковых средств к архивным документам
4.1	Составление исторических справок (ф. № 5)	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова
4.2	Анализ и учет НСА:	11	в течение года	Л.Ф. Давыдова
4.2.1	приведение справочного аппарата описей дел в соответствие с требованиями Правил (составление предисловий к описям дел, оглавлений, списков сокращений) (фонды № 5, 6, 8, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32,33)	11	в течение года	Л.Ф. Давыдова
4.3	Дополнение (актуализация) краткого справочника по фондам архива, с последующим размещением электронной версии на официальном сайте муниципального архива	1	в течение года	Л.Ф. Давыдова
4.4	Организация работы по переводу в электронную форму описей дел архивных документов (фонды № 5, 6,8,19, 20,21,26,27,31, 32,33)	11	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
4.5	Подготовка Сведений о местонахождении документов по личному составу для ГКУ СО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области»	1	до 15 декабря	Н.Е. Анохина
5.	Предоставление информационных услуг и информационных продуктов / пользователям архивных документов
5.1	Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (в законодательно установленные сроки), а также в инициативном порядке	250	в течение года, по мере поступления запросов	Н.Е. Анохина
5.2	Предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива	5	в течение года, по мере поступления запросов	Н.Е. Анохина
5.3	Экспонирование архивных документов на выставках	1	по отдельному плану	Л.Ф. Давыдова
5.4	Проведение электронной выставки архивных документов с размещением на сайте муниципального архива к 17-летию МКУ «Архив городского округа Рефтинский»	1	II квартал	Л.Ф. Давыдова / Н.Е. Анохина
5.5	Проведение встречи с гражданами-фондообразователями муниципального архива с использованием архивных документов	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
5.6	Публикация архивных документов и статей по архивным материалам в средствах массовой информации	1	IV квартал	Л.Ф. Давыдова
5.7	Подготовка и предоставление информации в Управление архивами Свердловской области для издания календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области. 2024 год»	1	до 01 мая	Л.Ф. Давыдова

Заведующий МКУ «Архив
городского округа Рефтинский»	Л.Ф. Давыдова